## Chức năng mong muốn
STT | Nhóm chức năng | Chức năng khách hàng muốn | Mô tả đã chỉnh theo scope | Mức độ chắc chắn | Ghi chú
1 | Người dùng chính | Seller là khách hàng chính của hệ thống | Hệ thống phục vụ seller dùng để xem catalog, tạo đơn, nạp tiền, theo dõi đơn và tracking. | Cao | Chưa phân tích chức năng cho khách cuối của seller.
2 | Catalog | Quản lý catalog sản phẩm | Seller xem danh sách sản phẩm/mẫu có thể đặt sản xuất hoặc fulfillment. | Cao | Cần làm rõ catalog là sản phẩm POD, sản phẩm có sẵn, template hay tất cả.
3 | Product / Block | Quản lý block/sản phẩm/mẫu | Khách có nhắc catalog/block. Có thể là nhóm sản phẩm, mẫu thiết kế, template in hoặc product block. | Trung bình | Cần hỏi lại chính xác 'block' nghĩa là gì.
4 | Order | Seller lên đơn trên hệ thống | Seller tạo đơn trực tiếp trong dashboard. | Cao | Chưa bàn tới khách cuối tự vào hệ thống đặt hàng.
5 | Pricing | Tự động tính giá đơn hàng | Hệ thống tự tính giá khi seller tạo đơn dựa trên sản phẩm, số lượng, xưởng, shipping, tier hoặc phụ phí. | Cao | Cần chốt công thức tính giá.
6 | Wallet / Top-up | Seller top-up và bị trừ dần | Seller nạp tiền vào tài khoản. Khi đơn hợp lệ/phát sinh xử lý, hệ thống trừ dần từ số dư. | Cao | Đây là module ví/số dư của seller.
7 | Dashboard | Dashboard theo dõi đơn hàng cho seller | Seller nhìn thấy danh sách đơn, trạng thái sản xuất, trạng thái ship, tracking và chi phí. | Cao | Admin nhà cung cấp cũng cần dashboard tổng.
8 | Factory | Kết nối với các xưởng sản xuất | Nhà cung cấp muốn kết nối nhiều xưởng để đẩy đơn sang từng xưởng. | Cao | Chưa rõ số lượng xưởng và cách kết nối.
9 | Factory Routing | Đẩy đơn sang từng xưởng | Đơn của seller sau khi tạo được admin/hệ thống gán sang xưởng phù hợp. | Cao | Cần làm rõ tự động hay thủ công.
10 | Production Status | Nhận trạng thái từ xưởng | Xưởng cập nhật hoặc gửi về trạng thái như đang sản xuất, đã ship. | Cao | Cần xác định xưởng dùng portal, API, webhook hay file.
11 | Tracking | Hiển thị tracking trên dashboard seller | Khi có tracking number/link, seller nhìn thấy trong dashboard. | Cao | Cần hỏi tracking 17 là 17TRACK hay tracking carrier/link thủ công.
12 | Single Supplier | Một nhà cung cấp duy nhất | Hiện tại chắc chắn chỉ có một nhà cung cấp vận hành hệ thống. | Cao | Không cần thiết kế marketplace nhiều nhà cung cấp ở phase đầu.
13 | Seller Scale | Chưa rõ số lượng seller | Chưa có số lượng seller hiện tại và dự kiến tăng trưởng. | Chưa rõ | Ảnh hưởng kiến trúc, phân quyền, performance và báo cáo.
14 | Factory Scale | Chưa rõ số lượng xưởng in | Chưa rõ có bao nhiêu xưởng và mỗi xưởng thao tác thế nào. | Chưa rõ | Ảnh hưởng factory portal/integration/routing.
15 | Tracking Scope | Chưa rõ tracking là gì | Tracking 17 có thể là 17TRACK, tracking number của hãng vận chuyển hoặc link tracking nội bộ. | Chưa rõ | Cần chốt trước khi estimate tích hợp.

## Câu hỏi cần hỏi
STT | Nhóm | Câu hỏi cần hỏi khách hàng | Lý do cần hỏi | Gợi ý/Phương án | Độ ưu tiên | CÂU TRẢ LỜI
1 | Scope người dùng | Xác nhận seller là người dùng chính của hệ thống, đúng không? | Để thống nhất hệ thống phục vụ seller, chưa xử lý customer-facing cho khách cuối. | Seller portal + supplier admin + factory portal nếu cần | P0 | ĐÚNG/ Seller portal + supplier admin là người dùng chính
2 | Scope người dùng | Ngoài seller, phase 1 cần những vai trò nào? | Cần thiết kế phân quyền. | Admin nhà cung cấp, kế toán, vận hành, CSKH, xưởng in | P0 | Admin của Zootop Bear, kế toán, vận hành, CSKH
3 | Quy mô | Hiện tại có khoảng bao nhiêu seller sẽ dùng hệ thống? | Quyết định kiến trúc user, dashboard, phân quyền, hiệu năng. | Dưới 50 / 50-500 / 500-5000 / trên 5000 | P0 | 50-500
4 | Quy mô | Trong 6-12 tháng tới dự kiến có bao nhiêu seller và bao nhiêu đơn/ngày? | Cần ước tính tải, database, queue và chi phí hạ tầng. | Đơn/ngày, đơn/tháng, peak season | P0 | Hiện tại khoảng 200-300 đơn/ ngày - tháng khoảng 5000-7000 đơn hàng/ Trong 6 tháng tới đặc biệt từ giữa tháng 9 đến hết tháng 12 lượng đơn 1 ngày >1000-1500 đơn hàng, tháng khoảng 30.000 đơn hàng (đây là giai đoạn cao điểm nhất năm)
5 | Quy mô | Phase đầu chắc chắn chỉ có một nhà cung cấp hay sau này muốn mở cho nhiều nhà cung cấp? | Nếu chỉ một nhà cung cấp thì thiết kế đơn giản hơn nhiều. | Phase 1 single supplier, phase sau cân nhắc multi-supplier | P0 | Hiện tại có 5 supplier/ sắp tới có thể mở rộng thêm lên đến 10 supplier - kết nối API tới các supplier
6 | Seller | Seller tự đăng ký hay admin tạo tài khoản cho seller? | Ảnh hưởng onboarding và xác minh. | Admin tạo / seller tự đăng ký chờ duyệt | P1 | Seller tự đăng ký chờ duyệt
7 | Seller | Seller có cần phân cấp không? | Ảnh hưởng giá, catalog, hạn mức và báo cáo. | Thường, VIP, volume seller, seller theo nhóm | P1 | Có, phân cấp theo 3 Tier sellers: Tier 1: 1-100 items/per day Tier 2: 101-300 items/ per day Tier 3: 301-1000 items/ Per day
8 | Seller | Seller nhìn thấy toàn bộ catalog hay chỉ sản phẩm được cấp quyền? | Cần thiết kế phân quyền catalog. | Tất cả seller / theo nhóm / theo cấp bậc / theo whitelist | P1 | Tất cả các sellers có thể nhìn thấy toàn bộ catalog sản phẩm
9 | Catalog | Catalog gồm những loại sản phẩm nào? | Cần thiết kế product model. | POD template, hàng có sẵn, combo, variant size/color | P0 | Catalog gồm: Product Name/ Shipping carrier/ Size/ Production time/ base cost theo tier..
10 | Catalog | Từ 'block' trong yêu cầu nghĩa là gì? | Đây là điểm mơ hồ trong mô tả gốc. | Product block, design block, category block, mockup block, order block | P0 | Nhầm
11 | Catalog | Mỗi sản phẩm cần những thuộc tính nào? | Cần xác định database và UI. | SKU, tên, ảnh, size, màu, chất liệu, print area, giá gốc, phí ship | P0 | SKU/ Variant ID, tên, ảnh, size, màu, chất liệu, print area, giá gốc, phí ship, đường dẫn để tải link mockup và template, discription sản phẩm
12 | Catalog | Seller có cần upload file thiết kế/artwork khi tạo đơn không? | Nếu là POD thì file in là dữ liệu core để xưởng sản xuất. | Upload khi tạo đơn / chọn mẫu có sẵn / upload khi tạo sản phẩm | P0 | Upload khi tạo đơn bằng link google drive
13 | Catalog | Có cần mockup/design template trong phase 1 không? | Editor/mockup có thể làm scope lớn. | Chỉ upload file / có template tải về / có editor mockup | P1 | Có template tải về
14 | Giá | Công thức tự động tính giá đơn hàng như thế nào? | Đây là core quan trọng nhất. | Giá sản phẩm + phí in + phí ship + phụ phí + thuế - chiết khấu | P0 | Giá hiển thị cho mỗi sellers sẽ tự động theo tier đã phân cấp, và khi tính tiền sẽ tự động áp giá theo tier đã phân cấp. Có 2 loại đơn hàng: 1. Đơn label ship (Ship by tiktok) - (Base cost + label fee)* số lượng 2. Đơn hàng ship by sellers (Shipping bằng carrier của xưởng) - Đối với đơn hàng có 1 sản phẩm: Base cost*số lượng + phí ship - Đối với đơn hàng có từ 2 sản phẩm trở lên: Base cost * số lượng + phí ship + add item fee *(số lượng -1) (Add item fee tính cho sản phẩm thứ 2 trở đi) Lưu ý: luôn lấy phí ship của sản phẩm có giá cao nhất và phí add items fee của sản phẩm có giá cao nhất.
15 | Giá | Giá có phụ thuộc vào xưởng in không? | Nếu mỗi xưởng có bảng giá khác nhau, routing ảnh hưởng giá. | Giá theo xưởng / giá chung / giá theo warehouse | P0 | Giá theo xưởng
16 | Giá | Giá có phụ thuộc vào seller tier hoặc volume không? | Ảnh hưởng pricing rule. | Standard, VIP, volume pricing, giá riêng từng seller | P1 | Giá phụ thuộc theo hạng tier đã nêu ở trên
17 | Giá | Seller có được thấy breakdown chi phí không? | Ảnh hưởng minh bạch và bảo mật giá vốn. | Chỉ tổng tiền / hiện phí sản phẩm + ship / hiện full breakdown | P1 | hiện full breakdown
18 | Top-up | Seller top-up bằng hình thức nào? | Ảnh hưởng tích hợp thanh toán và đối soát. | Chuyển khoản thủ công, payment gateway, admin ghi nhận credit | P0 | admin ghi nhận credit
19 | Top-up | Khi nào hệ thống trừ tiền từ số dư seller? | Cần quy tắc số dư và đơn hàng. | Khi tạo đơn / khi xác nhận / khi đẩy xưởng / khi ship | P0 | khi xác nhận. lưu ý đơn chỉ ghi nhận vào hệ thống để được đẩy đến admin khi khách đã thanh toán/ top up trước. Nếu như chưa thanh toán thì đơn sẽ bị pending chưa đến vị trí admin.
20 | Top-up | Nếu số dư seller không đủ thì đơn hàng xử lý ra sao? | Cần quy tắc chặn đơn hoặc cho nợ. | Không cho tạo đơn / cho tạo nhưng chờ thanh toán / cho công nợ | P0 | Cho tạo nhưng chờ thanh toán/ có 1 vài khách đặc biệt sẽ được set up credit giả để cho khách đẩy đơn
21 | Top-up | Có cần lịch sử ví/số dư dạng ledger không? | Top-up liên quan tiền thật, cần truy vết. | Nên có lịch sử nạp, trừ, hoàn, điều chỉnh | P0 | Nên có lịch sử nạp, trừ, hoàn ngày giờ, số tiền, nền tảng thanh toán
22 | Đơn hàng | Seller tạo đơn bằng form, import Excel/CSV hay cả hai? | Nhiều seller POD có nhu cầu tạo đơn hàng loạt. | Form thủ công / import file / API | P1 | import file CSV / API
23 | Đơn hàng | Đơn hàng cần nhập các thông tin nào? | Cần thiết kế form tạo đơn. | Sản phẩm, variant, số lượng, file in, thông tin người nhận, địa chỉ giao, shipping method, ghi chú | P0 | Đơn hàng cần nhập đủ thông tin theo template fulfill cố định. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P2GlhINc1qeb2FMrZ_6RVDDQsVGS1ETzyHdYBOf9K1k/edit?usp=sharing
24 | Đơn hàng | Thông tin người nhận hàng có cần lưu như customer riêng không, hay chỉ là dữ liệu giao hàng trong đơn? | Vẫn cần địa chỉ để ship, nhưng chưa xây module khách cuối. | Phase 1 lưu trong order shipping info, chưa cần CRM khách cuối | P0 | chỉ là dữ liệu giao hàng trong đơn
25 | Đơn hàng | Có cần đồng bộ đơn từ platform ngoài ngay phase 1 không? | Ảnh hưởng scope lớn. | TikTok, Shopify, Etsy, Shopee, API riêng, hoặc để phase sau | P0 | để phase sau
26 | Đơn hàng | Cần các trạng thái đơn nào? | Cần chốt state machine. | Mới tạo, đã trừ tiền, đã đẩy xưởng, đang sản xuất, QC, đã ship, hoàn thành, hủy, lỗi | P0 | Cần các trạng thái: Imported (mới tạo)/ Confirm (Đã trừ tiền)/ Pending( Chưa thanh toán)/ In Production (Đang sản xuất)/ Shipped (đã ship) / In transit (đang vận chuyển)/ Delivery (Đã giao thành công)/ Hold (Đơn có vấn đề về design)/ Cancel (Hủy đơn)/ Refund (hoàn tiền).
27 | Xưởng in | Có bao nhiêu xưởng in trong phase 1? | Cần quyết định module xưởng. | 1 / 2-5 / nhiều hơn 5 | P0 | nhiều hơn 5
28 | Xưởng in | Xưởng in có dùng hệ thống của mình để nhận đơn không? | Nếu có cần Factory Portal. | Factory Portal / email file / API / Google Sheet / webhook | P0 | xưởng nhận qua API
29 | Xưởng in | Cách đẩy đơn sang xưởng mong muốn là gì? | Ảnh hưởng integration. | Thủ công, tự động theo rule, API, export file | P0 | API
30 | Xưởng in | Rule chọn xưởng là gì? | Cần thiết kế routing. | Theo sản phẩm, giá, tồn kho, địa lý, capacity, SLA | P1 | Theo sản phẩm
31 | Xưởng in | Xưởng cập nhật trạng thái bằng cách nào? | Core của yêu cầu status sync. | Dashboard xưởng, API, webhook, file import, admin cập nhật | P0 | API theo trạng thái từ xưởng và ghi nhận vào trạng thái bên mình.
32 | Xưởng in | Xưởng có cần nhìn thấy thông tin seller không? | Ảnh hưởng bảo mật dữ liệu giữa seller và xưởng. | Ẩn seller / hiện mã seller / hiện full thông tin | P1 | Ẩn seller
33 | Tracking | Tracking 17 khách nhắc tới là 17TRACK hay tracking number carrier? | Điểm chưa rõ cần chốt sớm. | 17TRACK API / carrier tracking URL / link thủ công dán vào | P0 | 17TRACK
34 | Tracking | Tracking được cập nhật thủ công hay tự động? | Ảnh hưởng scope tích hợp. | Admin/xưởng dán link / API carrier / 17TRACK webhook | P0 | API xưởng và 17TRACK webhook
35 | Tracking | Seller cần nhìn thấy những thông tin tracking nào? | Cần thiết kế dashboard seller. | Tracking number, carrier, link tracking, trạng thái vận chuyển, ngày giao dự kiến | P1 | Tracking number, carrier, link tracking, trạng thái vận chuyển, ngày giao dự kiến
36 | Dashboard | Dashboard seller cần có các cột nào? | Khách gửi ảnh có bảng đơn hàng nhiều cột. | Order code, external ID, sản phẩm, số lượng, total, payment, status, tracking | P0 | Order code partner/ Order ID /Customer Infomation/ Shipment method / Product type Qty /Shipping Cost /Base cost / Total Payment Status/Tracking/ Factory/ Created date
37 | Dashboard | Dashboard admin nhà cung cấp cần thêm những cột/báo cáo nào? | Admin cần nhìn tổng vận hành khác seller. | Seller, xưởng, trạng thái, số dư, lỗi, doanh thu, chi phí | P1
38 | Dashboard | Dashboard cần filter/search theo trường nào? | Cần chốt UX và query. | Ngày, seller, status, xưởng, tracking, payment, product | P1 | Ngày, seller, status, xưởng, tracking, payment, product
39 | Thanh toán | Có cần invoice/billing history cho top-up và đơn hàng không? | Cần minh bạch tài chính với seller. | Ledger, transaction history, export | P1 | billing history cho top-up
40 | Báo cáo | Cần báo cáo nào cho nhà cung cấp? | Cần xác định scope reporting. | Doanh thu, số đơn, số dư seller, nợ, top product, top seller, top xưởng | P1 | Không
41 | Bảo mật | Có cần audit log cho thay đổi số dư, giá, đơn, tracking không? | Dữ liệu tiền và đơn cần truy vết. | Nên có audit log phase 1 | P1 | Nên có audit log phase 1
42 | Thông báo | Cần thông báo cho seller khi đơn đổi trạng thái không? | Tăng trải nghiệm seller. | Email, Zalo, Telegram, in-app | P2 | Không
43 | Dữ liệu cũ | Hiện có dữ liệu sản phẩm/đơn/seller ở đâu? | Cần kế hoạch import. | Excel, Google Sheet, web cũ, platform khác | P0 | Google Sheet
44 | Tham khảo | Trong Printbelle/FlashShip/SimplePrint, khách muốn lấy màn hình/chức năng nào? | Tránh xây quá rộng. | Dashboard order, top-up, catalog, factory status, tracking | P0 | Dashboard order, top-up, catalog, factory status, tracking
45 | MVP | Phase 1 bắt buộc có những gì để go-live cho seller? | Cần chốt scope và estimate. | Catalog, tạo đơn, tính giá, top-up, dashboard, đẩy xưởng, tracking | P0 | Catalog, tạo đơn, tính giá, top-up, dashboard, tracking

## Rủi ro chưa rõ
STT | Điểm chưa rõ/rủi ro | Tác động | Câu hỏi cần chốt | Mức độ
1 | Chưa rõ số lượng seller | Ảnh hưởng kiến trúc, phân quyền, dashboard, performance. | Hiện tại và 12 tháng tới có bao nhiêu seller? | Cao
2 | Chưa rõ số lượng xưởng in | Ảnh hưởng module factory portal/routing/integration. | Phase 1 có bao nhiêu xưởng và mỗi xưởng nhận đơn bằng cách nào? | Cao
3 | Chưa rõ tracking 17 là gì | Có thể phát sinh tích hợp 17TRACK/API carrier lớn hơn dự kiến. | Tracking 17 có phải 17TRACK không, cần API hay chỉ dán link? | Cao
4 | Chưa rõ công thức tính giá | Sai giá sẽ ảnh hưởng top-up, trừ tiền và billing. | Bảng giá tính theo sản phẩm, xưởng, shipping, tier như thế nào? | Cao
5 | Chưa rõ 'block' là gì | Có thể ảnh hưởng model catalog/product/design. | Block là sản phẩm, template, nhóm hàng hay đơn vị sản xuất? | Cao
6 | Chưa rõ dữ liệu người nhận trong đơn | Vẫn cần ship hàng nhưng chưa xây module khách cuối. | Phase 1 lưu người nhận như shipping info trong đơn được không? | Trung bình
7 | Chưa rõ cách kết nối xưởng | Nếu xưởng không có API thì cần factory portal hoặc quy trình thủ công. | Xưởng có hệ thống riêng/API không? | Cao
8 | Scope tham khảo từ hệ thống lớn | Dễ bị phóng to scope như SimplePrint/FlashShip. | Chốt MVP tối thiểu cần go-live. | Trung bình
9 | Top-up liên quan tiền thật | Cần ledger, audit log, quy tắc hoàn tiền. | Top-up thủ công hay qua payment gateway? | Cao

## Gợi ý phase 1
STT | Nhóm | Chức năng gợi ý phase 1 | Lý do nên có | Phạm vi đề xuất | Ưu tiên
1 | Seller onboarding | Đăng nhập và quản lý hồ sơ seller | SimplePrint hướng tới merchant/seller tự dùng dashboard; hệ thống của mình cũng cần seller portal trước. | Admin tạo seller hoặc seller đăng ký chờ duyệt; lưu thông tin seller, trạng thái, nhóm/cấp seller. | Must have
2 | Catalog | Catalog sản phẩm cho seller | Seller cần xem sản phẩm có thể đặt/bán. SimplePrint public/help center nhấn mạnh seller chọn sản phẩm từ catalog. | Danh mục, sản phẩm, biến thể, ảnh, giá, phí ship, thời gian xử lý, xưởng hỗ trợ. | Must have
3 | Product detail | Trang chi tiết sản phẩm rõ giá và thông số | Các hệ tham khảo hiển thị SKU, size/màu, base cost, shipping fee, processing time. | Thông tin sản phẩm, variant, bảng giá, phí ship, thời gian sản xuất, trạng thái còn/ẩn. | Must have
4 | File/artwork | Upload file thiết kế khi tạo đơn | SimplePrint có product designer/upload artwork. Nếu phase 1 chưa làm editor, vẫn nên có upload file để xưởng sản xuất. | Upload PNG/JPG/PDF/ZIP; gắn file vào order item; admin/xưởng tải file. | Must have nếu là POD
5 | Order creation | Seller tạo đơn thủ công | Khách hàng nói seller/khách hàng lên đơn trên hệ thống; đây là lõi phase đầu. | Form tạo đơn: sản phẩm, variant, số lượng, file in, thông tin người nhận, địa chỉ giao, ghi chú. | Must have
6 | Auto pricing | Tự động tính giá đơn | Khách nói rõ hệ thống tự tính giá. Đây là cơ sở để trừ ví/top-up. | Tính theo sản phẩm + variant + số lượng + phí ship + phụ phí + xưởng nếu có. | Must have
7 | Wallet/top-up | Ví seller, top-up và trừ tiền | SimplePrint dùng credit/pay per order; khách cũng yêu cầu top-up và trừ dần. | Ledger số dư, giao dịch nạp, trừ, hoàn, điều chỉnh; có audit log. | Must have
8 | Payment rule | Quy tắc xử lý khi số dư không đủ | Nếu không chốt, dễ phát sinh tranh chấp vận hành. | Chặn tạo đơn hoặc cho đơn ở trạng thái chờ nạp tiền; admin có quyền override nếu cần. | Must have
9 | Order dashboard | Dashboard đơn hàng cho seller | Khách gửi ảnh dashboard có order code, status, tracking. Seller cần theo dõi mọi đơn của mình. | Danh sách đơn, filter theo ngày/status, chi tiết đơn, tổng tiền, trạng thái, tracking. | Must have
10 | Admin dashboard | Dashboard tổng cho nhà cung cấp | Bạn là nhà cung cấp duy nhất, cần nhìn toàn bộ seller/xưởng/đơn/tiền. | Tổng đơn, đơn mới, đơn lỗi, doanh thu, số dư seller, đơn theo xưởng, tracking thiếu. | Must have
11 | Factory management | Quản lý xưởng in/sản xuất | Khách nói muốn connect các xưởng và đẩy đơn sang từng xưởng. | Danh sách xưởng, sản phẩm xưởng xử lý, trạng thái hoạt động, thông tin liên hệ/API nếu có. | Must have
12 | Factory assignment | Gán/đẩy đơn sang xưởng | Đây là cầu nối giữa seller order và production. | Phase 1 có thể admin chọn xưởng thủ công; sau đó mới tự động routing theo rule. | Must have
13 | Factory portal hoặc trạng thái thủ công | Xưởng cập nhật trạng thái sản xuất | Khách muốn trạng thái đang sản xuất/đã ship từ xưởng hiển thị về hệ thống. | Tối thiểu: admin/xưởng cập nhật status trong dashboard; chưa cần API nếu xưởng chưa sẵn sàng. | Must have
14 | Order status workflow | State machine trạng thái đơn | Cần chuẩn hóa trạng thái trước khi làm dashboard và ví. | Mới tạo, chờ tiền, đã trừ tiền, đã đẩy xưởng, đang sản xuất, đã ship, hoàn thành, hủy, lỗi. | Must have
15 | Tracking | Nhập và hiển thị tracking | Khách nói tracking/link tracking hiển thị trong dashboard. Đây là chức năng thấy ngay giá trị. | Phase 1: nhập tracking number/link thủ công hoặc từ xưởng; hiển thị cho seller. | Must have
16 | 17TRACK/carrier | Tích hợp 17TRACK hoặc carrier API | Có thể hữu ích, nhưng cần xác nhận tracking 17 nghĩa là gì. | Để phase 1.5/phase 2 nếu khách cần tự động cập nhật trạng thái vận chuyển. | Should have sau khi chốt
17 | Bulk import | Import đơn bằng Excel/CSV | Nhiều seller POD có nhiều đơn, nhập tay từng đơn có thể chậm. | Có thể đưa vào phase đầu nếu seller volume cao; nếu ít seller thì để phase sau. | Should have
18 | Store integration | Kết nối TikTok/Shopify/Etsy/Shopee | SimplePrint có connect store/order sync, nhưng scope này lớn. | Không nên đưa phase 1 nếu khách chưa bắt buộc; chuẩn bị kiến trúc để mở rộng. | Later
19 | White-label info | Thông tin brand/packing slip/logo seller | SimplePrint có white-label. Nếu seller cần giao dưới brand riêng, nên hỏi sớm. | Phase đầu có thể lưu tên brand/logo seller, chưa cần in packing slip tự động. | Should have nếu cần
20 | Returns/replacement | Hoàn/hủy/remake cơ bản | POD/fulfillment dễ phát sinh lỗi in, sai hàng, mất hàng. | Phase đầu có trạng thái hủy/lỗi/remake thủ công; workflow đầy đủ để phase sau. | Should have
21 | Notification | Thông báo đổi trạng thái cho seller | Seller không muốn phải refresh dashboard liên tục. | In-app/email cơ bản khi đơn chuyển trạng thái quan trọng. | Could have
22 | Export | Xuất Excel đơn hàng/giao dịch ví | Cần cho đối soát và review với seller. | Export danh sách đơn, giao dịch ví, số dư, tracking thiếu. | Should have
23 | Audit log | Lịch sử thay đổi số dư, giá, trạng thái, tracking | Top-up và trừ tiền là dữ liệu nhạy cảm. | Ghi nhận ai đổi, đổi gì, trước/sau, thời gian. | Must have
24 | Support notes | Ghi chú hỗ trợ trên đơn | SimplePrint có support/returns; phase đầu nên có ghi chú nội bộ để xử lý đơn lỗi. | Ghi chú admin/xưởng/seller trên đơn; file đính kèm nếu cần. | Could have
25 | Nguồn tham khảo | Cơ sở đề xuất | Không truy cập trực tiếp được seller.simpleprint.io/wiki bằng công cụ hiện tại; sheet này dựa trên SimplePrint public site và help center. | Nguồn: simpleprint.io, help.simpleprint.com, tài liệu seller/public về catalog, product designer, payments, fulfillment, shipping, branding. | Info

## thông tin account nhà cung cấp
nhà cung câp | account | link
flashship | meyybilii@gmail.com Zootopbearvn838686! | https://seller.flashship.net/
simpleprint | zootopbearvn@gmail.com zOotoPbearvn83865$ | https://seller.simpleprint.io/login
printbelle | zootopbearvn@gmail.com Zootopbearvn8386@vn | https://fulfillment.printbelle.com/user/login
ART ADD | meyybilii@gmail.com Matkhau01@ | https://www.artsadd.com/custom/long_island_factory-1578
Snap Ecom | workcontact@zootopbearvn.com Zootopbearvn8386# | https://sellers.snapecom.com/admin

## QA ngày 21-07
STT | Nhóm cần làm rõ | Câu hỏi hỏi khách hàng | Vì sao cần hỏi | Gợi ý trả lời/Phương án để khách dễ chọn | Vai trò liên quan | Mức độ ưu tiên | Câu trả lời của khách
1 | Mô hình tổng quan | Xác nhận lại: Seller chỉ thao tác trên hệ thống Zootop Bear, còn FlashShip, SimplePrint, PrintBelle, ART ADD và Snap Ecom là các nền tảng/xưởng phía sau do Zootop Bear dùng để xử lý đơn, đúng không? | Để thống nhất vai trò của hệ thống: Zootop Bear là cổng cho seller và là lớp trung gian gửi đơn sang xưởng/nền tảng khác. | Đúng / Cần chỉnh lại mô hình | Tất cả | P0
2 | Mô hình tổng quan | Seller có bao giờ được đăng nhập trực tiếp vào 5 nền tảng/xưởng kia không, hay seller chỉ dùng duy nhất hệ thống Zootop Bear? | Ảnh hưởng phân quyền, bảo mật dữ liệu và quy trình hỗ trợ seller. | Chỉ dùng Zootop Bear / Có trường hợp được vào nền tảng khác | Seller, Admin | P0
3 | Nền tảng/xưởng | Trong phase 1, cả 5 nền tảng FlashShip, SimplePrint, PrintBelle, ART ADD, Snap Ecom đều bắt buộc chạy được, hay có thể ưu tiên nền tảng nào trước? | Kết nối 5 nền tảng là phần rủi ro lớn nhất về thời gian vì mỗi nền tảng có API, dữ liệu và lỗi riêng. | Bắt buộc 5 nền tảng / Ưu tiên 3 nền tảng trước / Chốt theo tài liệu API nhận được | Admin, Vận hành | P0
4 | Nền tảng/xưởng | Mỗi sản phẩm sẽ được gửi cố định sang một nền tảng/xưởng, hay hệ thống cần tự chọn nền tảng theo giá, tốc độ, tồn kho hoặc tình trạng lỗi? | Cần chốt rule routing đơn để thiết kế catalog và mapping sản phẩm. | Theo sản phẩm cố định / Theo giá / Theo tốc độ / Admin chọn thủ công / Tự động theo nhiều điều kiện | Admin, Vận hành | P0
5 | Nền tảng/xưởng | Nếu một nền tảng/xưởng bị lỗi API hoặc không nhận đơn, hệ thống cần tự chuyển sang nền tảng khác hay chỉ báo lỗi để vận hành xử lý? | Ảnh hưởng luồng retry, xử lý lỗi và trạng thái đơn. | Tự chuyển nền tảng / Chỉ báo lỗi / Admin hoặc vận hành chọn lại nền tảng | Admin, Vận hành | P0
6 | Template nhập đơn | File template fulfill hiện có các cột Date, Mã khách hàng, Tracking number, Order ID, Shipping method, thông tin người nhận, Link Label, SKU, Quantity, Variant id, Design front, Mockup Front, Product Note. Cột nào seller bắt buộc phải nhập khi upload file? | Cần xác định field bắt buộc để validate file và báo lỗi từng dòng. | Đánh dấu bắt buộc/không bắt buộc cho từng cột | Seller, Vận hành | P0
7 | Template nhập đơn | Trong template, cột nào hệ thống Zootop Bear sẽ tự sinh hoặc tự điền sau khi xử lý đơn? Ví dụ Date, Order ID, Tracking number có cần seller nhập không? | Tránh yêu cầu seller nhập dữ liệu mà hệ thống có thể sinh hoặc lấy từ webhook. | Seller nhập / Hệ thống tự sinh / Nền tảng trả về / 17TRACK trả về | Seller, Admin | P0
8 | Template nhập đơn | SKU và Variant id trong template là mã nội bộ của Zootop Bear hay mã của từng nền tảng/xưởng? | Đây là điểm quan trọng để mapping sản phẩm và gọi API tạo đơn đúng. | Dùng mã Zootop Bear / Dùng mã nền tảng / Cho phép cả hai và hệ thống tự map | Catalog, Admin | P0
9 | Template nhập đơn | Mã khách hàng trong template là mã seller, mã khách cuối, hay mã do Zootop Bear cấp? | Ảnh hưởng cách lưu đơn, tìm kiếm và đối soát theo seller. | Mã seller / Mã khách cuối / Mã nội bộ Zootop Bear / Không cần dùng | Seller, Admin, CSKH | P1
10 | Template nhập đơn | Link Label dùng trong trường hợp nào? Seller tự cung cấp label, Zootop Bear tạo label, hay nền tảng/xưởng tạo label? | Cần chốt vì cách tính phí và dữ liệu gửi sang nền tảng phụ thuộc hình thức ship. | Seller cung cấp / Zootop Bear tạo / Nền tảng tạo / Chỉ dùng cho một số shipping method | Seller, Admin, Kế toán | P0
11 | Template nhập đơn | Design front và Mockup Front cần là link Google Drive, file upload trực tiếp, hay chấp nhận cả hai? | Ảnh hưởng lưu file, kiểm tra quyền truy cập và payload gửi sang nền tảng/xưởng. | Chỉ link Google Drive / Upload file / Chấp nhận cả hai | Seller, Vận hành | P0
12 | Template nhập đơn | Khi seller upload file có dòng lỗi, hệ thống xử lý thế nào: bỏ qua dòng lỗi và tạo các dòng đúng, hay chặn cả file để seller sửa lại? | Cần thiết kế batch import và màn hình báo lỗi rõ ràng. | Tạo dòng đúng, báo dòng lỗi / Chặn cả file / Cho seller chọn cách xử lý | Seller, Vận hành | P1
13 | Giá bán cho seller | Giá seller trả cho Zootop Bear gồm những thành phần nào? Ví dụ base cost theo tier, shipping fee, label fee, add item fee, phụ phí khác. | Đây là core để tính tiền, trừ ví và hiển thị breakdown cho seller. | Base cost + ship / Base cost + label fee / Add item fee / Phụ phí khác | Seller, Admin, Kế toán | P0
14 | Giá bán cho seller | Khi một đơn có nhiều sản phẩm, phí ship/add item fee tính theo quy tắc nào? | QA có nhắc quy tắc lấy sản phẩm giá cao nhất nhưng cần ví dụ cụ thể để tránh sai tiền. | Lấy sản phẩm phí cao nhất / Tính từng item / Công thức khác, cần ví dụ | Seller, Admin, Kế toán | P0
15 | Giá nền tảng/xưởng | Giá/cost khi Zootop Bear tạo đơn trên 5 nền tảng/xưởng có cần lưu riêng để Admin/Kế toán đối soát lợi nhuận không? | Cần tách rõ giá seller trả và giá vốn/cost trên nền tảng fulfillment. | Có lưu và chỉ Admin/Kế toán xem / Chỉ lưu tổng cost / Chưa cần phase 1 | Admin, Kế toán | P0
16 | Ví tiền/top-up | Seller nạp tiền bằng cách nào trong phase 1: chuyển khoản rồi upload chứng từ, Admin ghi nhận thủ công, hay có cổng thanh toán? | Ảnh hưởng luồng top-up và quyền Kế toán/Admin. | Chuyển khoản + upload chứng từ / Admin ghi nhận thủ công / Cổng thanh toán để sau | Seller, Kế toán, Admin | P0
17 | Ví tiền/top-up | Khi seller tạo đơn nhưng không đủ tiền, đơn được lưu trạng thái Pending và chưa gửi sang nền tảng/xưởng, đúng không? | Cần chốt điểm trừ tiền và điều kiện gửi đơn sang xưởng. | Đúng / Vẫn cho gửi với seller đặc biệt / Cần duyệt thủ công | Seller, Admin, Kế toán | P0
18 | Credit đặc biệt | Seller đặc biệt được cấp credit để đẩy đơn trước cần có hạn mức, ngày hết hạn, lý do và audit log không? | Admin full quyền nhưng thao tác tiền cần truy vết để tránh sai lệch. | Có hạn mức + hết hạn + lý do / Chỉ cần lý do / Chưa cần giới hạn | Admin, Kế toán | P0
19 | Hủy đơn/refund | Seller được hủy đơn ở những trạng thái nào? Imported, Pending, Confirm, trước In Production, hay tùy từng nền tảng/xưởng? | Cần chốt để tránh hủy khi đơn đã vào sản xuất và không hoàn tiền được. | Chỉ Pending/Imported / Trước In Production / Tùy từng nền tảng / Admin xử lý thủ công | Seller, Admin, Kế toán, Vận hành | P0
20 | Hủy đơn/refund | Khi nền tảng/xưởng từ chối hoặc fail đơn, hệ thống tự hoàn tiền vào ví seller hay cần Admin/Kế toán duyệt refund? | Ảnh hưởng ledger, audit và quy trình chăm sóc seller. | Tự refund / Admin duyệt / Kế toán duyệt / Tùy loại lỗi | Admin, Kế toán, Vận hành | P0
21 | Trạng thái đơn | Danh sách trạng thái đơn phase 1 cần dùng chính xác là gì, và trạng thái nào seller được thấy? | Khách đã nêu nhiều trạng thái, cần chốt tên cuối để thống nhất UI và webhook mapping. | Imported, Pending, Confirm, In Production, Hold, Shipped, In transit, Delivery, Cancel | Seller, Admin, Vận hành, CSKH | P0
22 | Webhook/tracking | Mỗi nền tảng/xưởng có webhook trả trạng thái không, hay hệ thống cần gọi API định kỳ để lấy trạng thái? | Ảnh hưởng thiết kế tích hợp và độ realtime của dashboard. | Webhook / API polling / Cả hai / Chưa rõ từng nền tảng | Admin, Vận hành | P0
23 | Webhook/tracking | Tracking sẽ lấy từ nền tảng/xưởng, từ 17TRACK, hay kết hợp cả hai? | Cần chốt nguồn dữ liệu tracking để tránh trùng hoặc sai trạng thái. | Nền tảng trả tracking / 17TRACK cập nhật trạng thái vận chuyển / Kết hợp cả hai | Seller, Vận hành | P0
24 | Dashboard Seller | Seller cần thấy những cột nào trên bảng đơn? Ví dụ Order ID, sản phẩm, số lượng, tổng tiền, payment, status, tracking, platform/xưởng, created date. | Để chốt màn hình seller dashboard trước khi thiết kế chi tiết. | Chọn danh sách cột cần hiển thị cho seller | Seller | P0
25 | Dashboard Admin | Admin full quyền cần dashboard tổng gồm những cột/bộ lọc nào? Ví dụ seller, nhân viên phụ trách, nền tảng/xưởng, trạng thái, payment, lỗi API, tracking, cost, doanh thu. | Admin cần nhìn toàn cảnh để xử lý vận hành và đối soát. | Chọn cột và filter ưu tiên | Admin | P0
26 | Kế toán | Kế toán ngoài duyệt top-up, xem ledger, export billing và xử lý refund thì có cần quyền xem giá/cost nền tảng/xưởng không? | Cần chốt phạm vi dữ liệu tài chính cho Kế toán vì Admin đã full quyền. | Có xem cost / Chỉ xem giao dịch ví / Chỉ xem top-up/refund | Kế toán | P1
27 | Vận hành | Vận hành được xem toàn bộ đơn hay chỉ đơn của seller được phân công? | Ảnh hưởng phân quyền dashboard và cách xử lý lỗi. | Toàn bộ đơn / Theo seller phụ trách / Theo nền tảng/xưởng phụ trách | Vận hành | P0
28 | Vận hành | Vận hành có được bấm retry gửi đơn sang nền tảng/xưởng không, hay chỉ Admin được retry? | Retry có thể tạo đơn trùng nếu xử lý sai nên cần chốt quyền. | Vận hành được retry / Chỉ Admin retry / Retry cần xác nhận hai bước | Vận hành, Admin | P0
29 | CSKH | CSKH được xem những thông tin nào của đơn seller phụ trách: giá, ví, tracking, lỗi sản xuất, file thiết kế, ghi chú nội bộ? | Cần tránh CSKH thấy dữ liệu tài chính hoặc thông tin nội bộ không cần thiết. | Chọn các nhóm thông tin CSKH được xem | CSKH | P1
30 | CSKH | Khi CSKH gặp đơn lỗi hoặc seller hỏi vấn đề, CSKH cần chuyển xử lý cho Vận hành/Admin bằng ghi chú, trạng thái, hay ticket riêng? | Cần xác định cách phối hợp giữa CSKH và vận hành. | Ghi chú trên đơn / Đổi trạng thái hỗ trợ / Tạo ticket / Dùng Telegram ngoài hệ thống | CSKH, Vận hành, Admin | P1
31 | Thông báo | Telegram notification trong phase 1 gửi cho ai và khi nào? Ví dụ tạo đơn thành công, import file lỗi, gửi nền tảng lỗi, tracking cập nhật. | Kế hoạch có Telegram nhưng use case cần chốt người nhận và sự kiện gửi. | Nhóm nội bộ / Seller / Cả hai / Chỉ gửi lỗi quan trọng | Admin, Vận hành, Seller | P1
32 | Dữ liệu bảo mật | Thông tin account/password của 5 nền tảng/xưởng sẽ lưu ở đâu và ai được xem/sửa? | Credential rất nhạy cảm, cần chốt quyền và cách lưu an toàn. | Chỉ Admin xem/sửa / Mã hóa, không hiển thị lại password / Lưu ngoài hệ thống phase đầu | Admin | P0
33 | Fallback thủ công | Nếu một nền tảng chưa có API hoặc API thiếu chức năng, phase 1 có chấp nhận xuất file/thao tác thủ công tạm thời không? | Giúp giữ timeline nếu tài liệu API không đủ hoặc nền tảng không hỗ trợ webhook. | Có fallback thủ công / Không, bắt buộc API / Chỉ chấp nhận cho nền tảng ưu tiên thấp | Admin, Vận hành | P0
34 | Dữ liệu ban đầu | Danh mục sản phẩm, SKU/Variant, giá seller, giá/cost nền tảng và mapping sản phẩm sẽ lấy từ file nào của khách? | Cần dữ liệu thật để build catalog, pricing và mapping API. | Khách gửi Google Sheet/Excel / Nhập tay ban đầu / Import từ nền tảng | Admin | P0
35 | Audit log | Những thao tác nào bắt buộc ghi audit log? Ví dụ đổi giá, duyệt top-up, refund, điều chỉnh ví, retry đơn, đổi mapping, sửa credential. | Các thao tác tiền và tích hợp dễ gây tranh chấp nên cần truy vết rõ. | Ghi tất cả thao tác quan trọng / Chỉ thao tác tiền / Chốt danh sách cụ thể | Admin, Kế toán, Vận hành | P0