## Chức năng mong muốn
STT | Nhóm chức năng | Chức năng khách hàng muốn | Mô tả đã chỉnh theo scope | Mức độ chắc chắn | Ghi chú
1 | Người dùng chính | Seller là khách hàng chính của hệ thống | Hệ thống phục vụ seller dùng để xem catalog, tạo đơn, nạp tiền, theo dõi đơn và tracking. | Cao | Chưa phân tích chức năng cho khách cuối của seller.
2 | Catalog | Quản lý catalog sản phẩm | Seller xem danh sách sản phẩm/mẫu có thể đặt sản xuất hoặc fulfillment. | Cao | Cần làm rõ catalog là sản phẩm POD, sản phẩm có sẵn, template hay tất cả.
3 | Product / Block | Quản lý block/sản phẩm/mẫu | Khách có nhắc catalog/block. Có thể là nhóm sản phẩm, mẫu thiết kế, template in hoặc product block. | Trung bình | Cần hỏi lại chính xác 'block' nghĩa là gì.
4 | Order | Seller lên đơn trên hệ thống | Seller tạo đơn trực tiếp trong dashboard. | Cao | Chưa bàn tới khách cuối tự vào hệ thống đặt hàng.
5 | Pricing | Tự động tính giá đơn hàng | Hệ thống tự tính giá khi seller tạo đơn dựa trên sản phẩm, số lượng, xưởng, shipping, tier hoặc phụ phí. | Cao | Cần chốt công thức tính giá.
6 | Wallet / Top-up | Seller top-up và bị trừ dần | Seller nạp tiền vào tài khoản. Khi đơn hợp lệ/phát sinh xử lý, hệ thống trừ dần từ số dư. | Cao | Đây là module ví/số dư của seller.
7 | Dashboard | Dashboard theo dõi đơn hàng cho seller | Seller nhìn thấy danh sách đơn, trạng thái sản xuất, trạng thái ship, tracking và chi phí. | Cao | Admin nhà cung cấp cũng cần dashboard tổng.
8 | Factory | Kết nối với các xưởng sản xuất | Nhà cung cấp muốn kết nối nhiều xưởng để đẩy đơn sang từng xưởng. | Cao | Chưa rõ số lượng xưởng và cách kết nối.
9 | Factory Routing | Đẩy đơn sang từng xưởng | Đơn của seller sau khi tạo được admin/hệ thống gán sang xưởng phù hợp. | Cao | Cần làm rõ tự động hay thủ công.
10 | Production Status | Nhận trạng thái từ xưởng | Xưởng cập nhật hoặc gửi về trạng thái như đang sản xuất, đã ship. | Cao | Cần xác định xưởng dùng portal, API, webhook hay file.
11 | Tracking | Hiển thị tracking trên dashboard seller | Khi có tracking number/link, seller nhìn thấy trong dashboard. | Cao | Cần hỏi tracking 17 là 17TRACK hay tracking carrier/link thủ công.
12 | Single Supplier | Một nhà cung cấp duy nhất | Hiện tại chắc chắn chỉ có một nhà cung cấp vận hành hệ thống. | Cao | Không cần thiết kế marketplace nhiều nhà cung cấp ở phase đầu.
13 | Seller Scale | Chưa rõ số lượng seller | Chưa có số lượng seller hiện tại và dự kiến tăng trưởng. | Chưa rõ | Ảnh hưởng kiến trúc, phân quyền, performance và báo cáo.
14 | Factory Scale | Chưa rõ số lượng xưởng in | Chưa rõ có bao nhiêu xưởng và mỗi xưởng thao tác thế nào. | Chưa rõ | Ảnh hưởng factory portal/integration/routing.
15 | Tracking Scope | Chưa rõ tracking là gì | Tracking 17 có thể là 17TRACK, tracking number của hãng vận chuyển hoặc link tracking nội bộ. | Chưa rõ | Cần chốt trước khi estimate tích hợp.

## Câu hỏi cần hỏi
STT | Nhóm | Câu hỏi cần hỏi khách hàng | Lý do cần hỏi | Gợi ý/Phương án | Độ ưu tiên | CÂU TRẢ LỜI
1 | Scope người dùng | Xác nhận seller là người dùng chính của hệ thống, đúng không? | Để thống nhất hệ thống phục vụ seller, chưa xử lý customer-facing cho khách cuối. | Seller portal + supplier admin + factory portal nếu cần | P0 | ĐÚNG/ Seller portal + supplier admin là người dùng chính
2 | Scope người dùng | Ngoài seller, phase 1 cần những vai trò nào? | Cần thiết kế phân quyền. | Admin nhà cung cấp, kế toán, vận hành, CSKH, xưởng in | P0 | Admin của Zootop Bear, kế toán, vận hành, CSKH
3 | Quy mô | Hiện tại có khoảng bao nhiêu seller sẽ dùng hệ thống? | Quyết định kiến trúc user, dashboard, phân quyền, hiệu năng. | Dưới 50 / 50-500 / 500-5000 / trên 5000 | P0 | 50-500
4 | Quy mô | Trong 6-12 tháng tới dự kiến có bao nhiêu seller và bao nhiêu đơn/ngày? | Cần ước tính tải, database, queue và chi phí hạ tầng. | Đơn/ngày, đơn/tháng, peak season | P0 | Hiện tại khoảng 200-300 đơn/ ngày - tháng khoảng 5000-7000 đơn hàng/ Trong 6 tháng tới đặc biệt từ giữa tháng 9 đến hết tháng 12 lượng đơn 1 ngày >1000-1500 đơn hàng, tháng khoảng 30.000 đơn hàng (đây là giai đoạn cao điểm nhất năm)
5 | Quy mô | Phase đầu chắc chắn chỉ có một nhà cung cấp hay sau này muốn mở cho nhiều nhà cung cấp? | Nếu chỉ một nhà cung cấp thì thiết kế đơn giản hơn nhiều. | Phase 1 single supplier, phase sau cân nhắc multi-supplier | P0 | Hiện tại có 5 supplier/ sắp tới có thể mở rộng thêm lên đến 10 supplier - kết nối API tới các supplier
6 | Seller | Seller tự đăng ký hay admin tạo tài khoản cho seller? | Ảnh hưởng onboarding và xác minh. | Admin tạo / seller tự đăng ký chờ duyệt | P1 | Seller tự đăng ký chờ duyệt
7 | Seller | Seller có cần phân cấp không? | Ảnh hưởng giá, catalog, hạn mức và báo cáo. | Thường, VIP, volume seller, seller theo nhóm | P1 | Có, phân cấp theo 3 Tier sellers: Tier 1: 1-100 items/per day Tier 2: 101-300 items/ per day Tier 3: 301-1000 items/ Per day
8 | Seller | Seller nhìn thấy toàn bộ catalog hay chỉ sản phẩm được cấp quyền? | Cần thiết kế phân quyền catalog. | Tất cả seller / theo nhóm / theo cấp bậc / theo whitelist | P1 | Tất cả các sellers có thể nhìn thấy toàn bộ catalog sản phẩm
9 | Catalog | Catalog gồm những loại sản phẩm nào? | Cần thiết kế product model. | POD template, hàng có sẵn, combo, variant size/color | P0 | Catalog gồm: Product Name/ Shipping carrier/ Size/ Production time/ base cost theo tier..
10 | Catalog | Từ 'block' trong yêu cầu nghĩa là gì? | Đây là điểm mơ hồ trong mô tả gốc. | Product block, design block, category block, mockup block, order block | P0 | Nhầm
11 | Catalog | Mỗi sản phẩm cần những thuộc tính nào? | Cần xác định database và UI. | SKU, tên, ảnh, size, màu, chất liệu, print area, giá gốc, phí ship | P0 | SKU/ Variant ID, tên, ảnh, size, màu, chất liệu, print area, giá gốc, phí ship, đường dẫn để tải link mockup và template, discription sản phẩm
12 | Catalog | Seller có cần upload file thiết kế/artwork khi tạo đơn không? | Nếu là POD thì file in là dữ liệu core để xưởng sản xuất. | Upload khi tạo đơn / chọn mẫu có sẵn / upload khi tạo sản phẩm | P0 | Upload khi tạo đơn bằng link google drive
13 | Catalog | Có cần mockup/design template trong phase 1 không? | Editor/mockup có thể làm scope lớn. | Chỉ upload file / có template tải về / có editor mockup | P1 | Có template tải về
14 | Giá | Công thức tự động tính giá đơn hàng như thế nào? | Đây là core quan trọng nhất. | Giá sản phẩm + phí in + phí ship + phụ phí + thuế - chiết khấu | P0 | Giá hiển thị cho mỗi sellers sẽ tự động theo tier đã phân cấp, và khi tính tiền sẽ tự động áp giá theo tier đã phân cấp. Có 2 loại đơn hàng: 1. Đơn label ship (Ship by tiktok) - (Base cost + label fee)* số lượng 2. Đơn hàng ship by sellers (Shipping bằng carrier của xưởng) - Đối với đơn hàng có 1 sản phẩm: Base cost*số lượng + phí ship - Đối với đơn hàng có từ 2 sản phẩm trở lên: Base cost * số lượng + phí ship + add item fee *(số lượng -1) (Add item fee tính cho sản phẩm thứ 2 trở đi) Lưu ý: luôn lấy phí ship của sản phẩm có giá cao nhất và phí add items fee của sản phẩm có giá cao nhất.
15 | Giá | Giá có phụ thuộc vào xưởng in không? | Nếu mỗi xưởng có bảng giá khác nhau, routing ảnh hưởng giá. | Giá theo xưởng / giá chung / giá theo warehouse | P0 | Giá theo xưởng
16 | Giá | Giá có phụ thuộc vào seller tier hoặc volume không? | Ảnh hưởng pricing rule. | Standard, VIP, volume pricing, giá riêng từng seller | P1 | Giá phụ thuộc theo hạng tier đã nêu ở trên
17 | Giá | Seller có được thấy breakdown chi phí không? | Ảnh hưởng minh bạch và bảo mật giá vốn. | Chỉ tổng tiền / hiện phí sản phẩm + ship / hiện full breakdown | P1 | hiện full breakdown
18 | Top-up | Seller top-up bằng hình thức nào? | Ảnh hưởng tích hợp thanh toán và đối soát. | Chuyển khoản thủ công, payment gateway, admin ghi nhận credit | P0 | admin ghi nhận credit
19 | Top-up | Khi nào hệ thống trừ tiền từ số dư seller? | Cần quy tắc số dư và đơn hàng. | Khi tạo đơn / khi xác nhận / khi đẩy xưởng / khi ship | P0 | khi xác nhận. lưu ý đơn chỉ ghi nhận vào hệ thống để được đẩy đến admin khi khách đã thanh toán/ top up trước. Nếu như chưa thanh toán thì đơn sẽ bị pending chưa đến vị trí admin.
20 | Top-up | Nếu số dư seller không đủ thì đơn hàng xử lý ra sao? | Cần quy tắc chặn đơn hoặc cho nợ. | Không cho tạo đơn / cho tạo nhưng chờ thanh toán / cho công nợ | P0 | Cho tạo nhưng chờ thanh toán/ có 1 vài khách đặc biệt sẽ được set up credit giả để cho khách đẩy đơn
21 | Top-up | Có cần lịch sử ví/số dư dạng ledger không? | Top-up liên quan tiền thật, cần truy vết. | Nên có lịch sử nạp, trừ, hoàn, điều chỉnh | P0 | Nên có lịch sử nạp, trừ, hoàn ngày giờ, số tiền, nền tảng thanh toán
22 | Đơn hàng | Seller tạo đơn bằng form, import Excel/CSV hay cả hai? | Nhiều seller POD có nhu cầu tạo đơn hàng loạt. | Form thủ công / import file / API | P1 | import file CSV / API
23 | Đơn hàng | Đơn hàng cần nhập các thông tin nào? | Cần thiết kế form tạo đơn. | Sản phẩm, variant, số lượng, file in, thông tin người nhận, địa chỉ giao, shipping method, ghi chú | P0 | Đơn hàng cần nhập đủ thông tin theo template fulfill cố định. Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P2GlhINc1qeb2FMrZ_6RVDDQsVGS1ETzyHdYBOf9K1k/edit?usp=sharing
24 | Đơn hàng | Thông tin người nhận hàng có cần lưu như customer riêng không, hay chỉ là dữ liệu giao hàng trong đơn? | Vẫn cần địa chỉ để ship, nhưng chưa xây module khách cuối. | Phase 1 lưu trong order shipping info, chưa cần CRM khách cuối | P0 | chỉ là dữ liệu giao hàng trong đơn
25 | Đơn hàng | Có cần đồng bộ đơn từ platform ngoài ngay phase 1 không? | Ảnh hưởng scope lớn. | TikTok, Shopify, Etsy, Shopee, API riêng, hoặc để phase sau | P0 | để phase sau
26 | Đơn hàng | Cần các trạng thái đơn nào? | Cần chốt state machine. | Mới tạo, đã trừ tiền, đã đẩy xưởng, đang sản xuất, QC, đã ship, hoàn thành, hủy, lỗi | P0 | Cần các trạng thái: Imported (mới tạo)/ Confirm (Đã trừ tiền)/ Pending( Chưa thanh toán)/ In Production (Đang sản xuất)/ Shipped (đã ship) / In transit (đang vận chuyển)/ Delivery (Đã giao thành công)/ Hold (Đơn có vấn đề về design)/ Cancel (Hủy đơn)/ Refund (hoàn tiền).
27 | Xưởng in | Có bao nhiêu xưởng in trong phase 1? | Cần quyết định module xưởng. | 1 / 2-5 / nhiều hơn 5 | P0 | nhiều hơn 5
28 | Xưởng in | Xưởng in có dùng hệ thống của mình để nhận đơn không? | Nếu có cần Factory Portal. | Factory Portal / email file / API / Google Sheet / webhook | P0 | xưởng nhận qua API
29 | Xưởng in | Cách đẩy đơn sang xưởng mong muốn là gì? | Ảnh hưởng integration. | Thủ công, tự động theo rule, API, export file | P0 | API
30 | Xưởng in | Rule chọn xưởng là gì? | Cần thiết kế routing. | Theo sản phẩm, giá, tồn kho, địa lý, capacity, SLA | P1 | Theo sản phẩm
31 | Xưởng in | Xưởng cập nhật trạng thái bằng cách nào? | Core của yêu cầu status sync. | Dashboard xưởng, API, webhook, file import, admin cập nhật | P0 | API theo trạng thái từ xưởng và ghi nhận vào trạng thái bên mình.
32 | Xưởng in | Xưởng có cần nhìn thấy thông tin seller không? | Ảnh hưởng bảo mật dữ liệu giữa seller và xưởng. | Ẩn seller / hiện mã seller / hiện full thông tin | P1 | Ẩn seller
33 | Tracking | Tracking 17 khách nhắc tới là 17TRACK hay tracking number carrier? | Điểm chưa rõ cần chốt sớm. | 17TRACK API / carrier tracking URL / link thủ công dán vào | P0 | 17TRACK
34 | Tracking | Tracking được cập nhật thủ công hay tự động? | Ảnh hưởng scope tích hợp. | Admin/xưởng dán link / API carrier / 17TRACK webhook | P0 | API xưởng và 17TRACK webhook
35 | Tracking | Seller cần nhìn thấy những thông tin tracking nào? | Cần thiết kế dashboard seller. | Tracking number, carrier, link tracking, trạng thái vận chuyển, ngày giao dự kiến | P1 | Tracking number, carrier, link tracking, trạng thái vận chuyển, ngày giao dự kiến
36 | Dashboard | Dashboard seller cần có các cột nào? | Khách gửi ảnh có bảng đơn hàng nhiều cột. | Order code, external ID, sản phẩm, số lượng, total, payment, status, tracking | P0 | Order code partner/ Order ID /Customer Infomation/ Shipment method / Product type Qty /Shipping Cost /Base cost / Total Payment Status/Tracking/ Factory/ Created date
37 | Dashboard | Dashboard admin nhà cung cấp cần thêm những cột/báo cáo nào? | Admin cần nhìn tổng vận hành khác seller. | Seller, xưởng, trạng thái, số dư, lỗi, doanh thu, chi phí | P1
38 | Dashboard | Dashboard cần filter/search theo trường nào? | Cần chốt UX và query. | Ngày, seller, status, xưởng, tracking, payment, product | P1 | Ngày, seller, status, xưởng, tracking, payment, product
39 | Thanh toán | Có cần invoice/billing history cho top-up và đơn hàng không? | Cần minh bạch tài chính với seller. | Ledger, transaction history, export | P1 | billing history cho top-up
40 | Báo cáo | Cần báo cáo nào cho nhà cung cấp? | Cần xác định scope reporting. | Doanh thu, số đơn, số dư seller, nợ, top product, top seller, top xưởng | P1 | Không
41 | Bảo mật | Có cần audit log cho thay đổi số dư, giá, đơn, tracking không? | Dữ liệu tiền và đơn cần truy vết. | Nên có audit log phase 1 | P1 | Nên có audit log phase 1
42 | Thông báo | Cần thông báo cho seller khi đơn đổi trạng thái không? | Tăng trải nghiệm seller. | Email, Zalo, Telegram, in-app | P2 | Không
43 | Dữ liệu cũ | Hiện có dữ liệu sản phẩm/đơn/seller ở đâu? | Cần kế hoạch import. | Excel, Google Sheet, web cũ, platform khác | P0 | Google Sheet
44 | Tham khảo | Trong Printbelle/FlashShip/SimplePrint, khách muốn lấy màn hình/chức năng nào? | Tránh xây quá rộng. | Dashboard order, top-up, catalog, factory status, tracking | P0 | Dashboard order, top-up, catalog, factory status, tracking
46 | Catalog | Trong catalog hiện tại có sản phẩm nào Zootop Bear tự sản xuất/tự vận hành không, hay toàn bộ sản phẩm đều lấy từ 5 xưởng/nền tảng phía sau? | Cần biết catalog là nguồn sản phẩm nội bộ, nguồn lấy từ supplier, hay kết hợp cả hai. | Zootop tự sản xuất / lấy từ 5 xưởng / kết hợp cả hai | P0
47 | Catalog | SKU và Variant ID khác nhau thế nào trong file hiện tại? | Cần tách rõ mã dùng cho seller, mã dùng để tra giá và mã dùng để gửi sang xưởng. | SKU là mã bán hàng, Variant ID là mã phiên bản / hoặc quy ước khác của Zootop | P0
48 | Đơn hàng | Anh/chị có thể mô tả một ví dụ đơn thật từ đầu đến cuối: seller gửi/tạo đơn, Zootop kiểm tra, tính tiền, đẩy sang xưởng, nhận tracking và xử lý nếu lỗi? | Cần xác nhận luồng thực tế bằng ví dụ dễ hiểu, không hỏi theo hướng kỹ thuật. | Chọn 1 đơn gần đây làm ví dụ walkthrough | P0

## Rủi ro chưa rõ
STT | Điểm chưa rõ/rủi ro | Tác động | Câu hỏi cần chốt | Mức độ
1 | Chưa rõ số lượng seller | Ảnh hưởng kiến trúc, phân quyền, dashboard, performance. | Hiện tại và 12 tháng tới có bao nhiêu seller? | Cao
2 | Chưa rõ số lượng xưởng in | Ảnh hưởng module factory portal/routing/integration. | Phase 1 có bao nhiêu xưởng và mỗi xưởng nhận đơn bằng cách nào? | Cao
3 | Chưa rõ tracking 17 là gì | Có thể phát sinh tích hợp 17TRACK/API carrier lớn hơn dự kiến. | Tracking 17 có phải 17TRACK không, cần API hay chỉ dán link? | Cao
4 | Chưa rõ công thức tính giá | Sai giá sẽ ảnh hưởng top-up, trừ tiền và billing. | Bảng giá tính theo sản phẩm, xưởng, shipping, tier như thế nào? | Cao
5 | Chưa rõ 'block' là gì | Có thể ảnh hưởng model catalog/product/design. | Block là sản phẩm, template, nhóm hàng hay đơn vị sản xuất? | Cao
6 | Chưa rõ dữ liệu người nhận trong đơn | Vẫn cần ship hàng nhưng chưa xây module khách cuối. | Phase 1 lưu người nhận như shipping info trong đơn được không? | Trung bình
7 | Chưa rõ cách kết nối xưởng | Nếu xưởng không có API thì cần factory portal hoặc quy trình thủ công. | Xưởng có hệ thống riêng/API không? | Cao
8 | Scope tham khảo từ hệ thống lớn | Dễ bị phóng to scope như SimplePrint/FlashShip. | Chốt MVP tối thiểu cần go-live. | Trung bình
9 | Top-up liên quan tiền thật | Cần ledger, audit log, quy tắc hoàn tiền. | Top-up thủ công hay qua payment gateway? | Cao

## Gợi ý phase 1
STT | Nhóm | Chức năng gợi ý phase 1 | Lý do nên có | Phạm vi đề xuất | Ưu tiên
1 | Seller onboarding | Đăng nhập và quản lý hồ sơ seller | SimplePrint hướng tới merchant/seller tự dùng dashboard; hệ thống của mình cũng cần seller portal trước. | Admin tạo seller hoặc seller đăng ký chờ duyệt; lưu thông tin seller, trạng thái, nhóm/cấp seller. | Must have
2 | Catalog | Catalog sản phẩm cho seller | Seller cần xem sản phẩm có thể đặt/bán. SimplePrint public/help center nhấn mạnh seller chọn sản phẩm từ catalog. | Danh mục, sản phẩm, biến thể, ảnh, giá, phí ship, thời gian xử lý, xưởng hỗ trợ. | Must have
3 | Product detail | Trang chi tiết sản phẩm rõ giá và thông số | Các hệ tham khảo hiển thị SKU, size/màu, base cost, shipping fee, processing time. | Thông tin sản phẩm, variant, bảng giá, phí ship, thời gian sản xuất, trạng thái còn/ẩn. | Must have
4 | File/artwork | Upload file thiết kế khi tạo đơn | SimplePrint có product designer/upload artwork. Nếu phase 1 chưa làm editor, vẫn nên có upload file để xưởng sản xuất. | Upload PNG/JPG/PDF/ZIP; gắn file vào order item; admin/xưởng tải file. | Must have nếu là POD
5 | Order creation | Seller tạo đơn thủ công | Khách hàng nói seller/khách hàng lên đơn trên hệ thống; đây là lõi phase đầu. | Form tạo đơn: sản phẩm, variant, số lượng, file in, thông tin người nhận, địa chỉ giao, ghi chú. | Must have
6 | Auto pricing | Tự động tính giá đơn | Khách nói rõ hệ thống tự tính giá. Đây là cơ sở để trừ ví/top-up. | Tính theo sản phẩm + variant + số lượng + phí ship + phụ phí + xưởng nếu có. | Must have
7 | Wallet/top-up | Ví seller, top-up và trừ tiền | SimplePrint dùng credit/pay per order; khách cũng yêu cầu top-up và trừ dần. | Ledger số dư, giao dịch nạp, trừ, hoàn, điều chỉnh; có audit log. | Must have
8 | Payment rule | Quy tắc xử lý khi số dư không đủ | Nếu không chốt, dễ phát sinh tranh chấp vận hành. | Chặn tạo đơn hoặc cho đơn ở trạng thái chờ nạp tiền; admin có quyền override nếu cần. | Must have
9 | Order dashboard | Dashboard đơn hàng cho seller | Khách gửi ảnh dashboard có order code, status, tracking. Seller cần theo dõi mọi đơn của mình. | Danh sách đơn, filter theo ngày/status, chi tiết đơn, tổng tiền, trạng thái, tracking. | Must have
10 | Admin dashboard | Dashboard tổng cho nhà cung cấp | Bạn là nhà cung cấp duy nhất, cần nhìn toàn bộ seller/xưởng/đơn/tiền. | Tổng đơn, đơn mới, đơn lỗi, doanh thu, số dư seller, đơn theo xưởng, tracking thiếu. | Must have
11 | Factory management | Quản lý xưởng in/sản xuất | Khách nói muốn connect các xưởng và đẩy đơn sang từng xưởng. | Danh sách xưởng, sản phẩm xưởng xử lý, trạng thái hoạt động, thông tin liên hệ/API nếu có. | Must have
12 | Factory assignment | Gán/đẩy đơn sang xưởng | Đây là cầu nối giữa seller order và production. | Phase 1 có thể admin chọn xưởng thủ công; sau đó mới tự động routing theo rule. | Must have
13 | Factory portal hoặc trạng thái thủ công | Xưởng cập nhật trạng thái sản xuất | Khách muốn trạng thái đang sản xuất/đã ship từ xưởng hiển thị về hệ thống. | Tối thiểu: admin/xưởng cập nhật status trong dashboard; chưa cần API nếu xưởng chưa sẵn sàng. | Must have
14 | Order status workflow | State machine trạng thái đơn | Cần chuẩn hóa trạng thái trước khi làm dashboard và ví. | Mới tạo, chờ tiền, đã trừ tiền, đã đẩy xưởng, đang sản xuất, đã ship, hoàn thành, hủy, lỗi. | Must have
15 | Tracking | Nhập và hiển thị tracking | Khách nói tracking/link tracking hiển thị trong dashboard. Đây là chức năng thấy ngay giá trị. | Phase 1: nhập tracking number/link thủ công hoặc từ xưởng; hiển thị cho seller. | Must have
16 | 17TRACK/carrier | Tích hợp 17TRACK hoặc carrier API | Có thể hữu ích, nhưng cần xác nhận tracking 17 nghĩa là gì. | Để phase 1.5/phase 2 nếu khách cần tự động cập nhật trạng thái vận chuyển. | Should have sau khi chốt
17 | Bulk import | Import đơn bằng Excel/CSV | Nhiều seller POD có nhiều đơn, nhập tay từng đơn có thể chậm. | Có thể đưa vào phase đầu nếu seller volume cao; nếu ít seller thì để phase sau. | Should have
18 | Store integration | Kết nối TikTok/Shopify/Etsy/Shopee | SimplePrint có connect store/order sync, nhưng scope này lớn. | Không nên đưa phase 1 nếu khách chưa bắt buộc; chuẩn bị kiến trúc để mở rộng. | Later
19 | White-label info | Thông tin brand/packing slip/logo seller | SimplePrint có white-label. Nếu seller cần giao dưới brand riêng, nên hỏi sớm. | Phase đầu có thể lưu tên brand/logo seller, chưa cần in packing slip tự động. | Should have nếu cần
20 | Returns/replacement | Hoàn/hủy/remake cơ bản | POD/fulfillment dễ phát sinh lỗi in, sai hàng, mất hàng. | Phase đầu có trạng thái hủy/lỗi/remake thủ công; workflow đầy đủ để phase sau. | Should have
21 | Notification | Thông báo đổi trạng thái cho seller | Seller không muốn phải refresh dashboard liên tục. | In-app/email cơ bản khi đơn chuyển trạng thái quan trọng. | Could have
22 | Export | Xuất Excel đơn hàng/giao dịch ví | Cần cho đối soát và review với seller. | Export danh sách đơn, giao dịch ví, số dư, tracking thiếu. | Should have
23 | Audit log | Lịch sử thay đổi số dư, giá, trạng thái, tracking | Top-up và trừ tiền là dữ liệu nhạy cảm. | Ghi nhận ai đổi, đổi gì, trước/sau, thời gian. | Must have
24 | Support notes | Ghi chú hỗ trợ trên đơn | SimplePrint có support/returns; phase đầu nên có ghi chú nội bộ để xử lý đơn lỗi. | Ghi chú admin/xưởng/seller trên đơn; file đính kèm nếu cần. | Could have
25 | Nguồn tham khảo | Cơ sở đề xuất | Không truy cập trực tiếp được seller.simpleprint.io/wiki bằng công cụ hiện tại; sheet này dựa trên SimplePrint public site và help center. | Nguồn: simpleprint.io, help.simpleprint.com, tài liệu seller/public về catalog, product designer, payments, fulfillment, shipping, branding. | Info

## thông tin account nhà cung cấp
nhà cung câp | account | link
flashship | meyybilii@gmail.com Zootopbearvn838686! | https://seller.flashship.net/
simpleprint | zootopbearvn@gmail.com zOotoPbearvn83865$ | https://seller.simpleprint.io/login
printbelle | zootopbearvn@gmail.com Zootopbearvn8386@vn | https://fulfillment.printbelle.com/user/login
ART ADD | meyybilii@gmail.com Matkhau01@ | https://www.artsadd.com/custom/long_island_factory-1578
Snap Ecom | workcontact@zootopbearvn.com Zootopbearvn8386# | https://sellers.snapecom.com/admin

## QA ngày 21-07
STT | Nhóm cần làm rõ | Câu hỏi hỏi khách hàng | Vì sao cần hỏi | Gợi ý trả lời/Phương án để khách dễ chọn | Vai trò liên quan | Mức độ ưu tiên | Câu trả lời của khách
1 | Mô hình tổng quan | Xác nhận lại: Seller chỉ thao tác trên hệ thống Zootop Bear, còn FlashShip, SimplePrint, PrintBelle, ART ADD và Snap Ecom là các nền tảng/xưởng phía sau do Zootop Bear dùng để xử lý đơn, đúng không? | Để thống nhất vai trò của hệ thống: Zootop Bear là cổng cho seller và là lớp trung gian gửi đơn sang xưởng/nền tảng khác. | Đúng / Cần chỉnh lại mô hình | Tất cả | P0 | 436
2 | Mô hình tổng quan | Seller có bao giờ được đăng nhập trực tiếp vào 5 nền tảng/xưởng kia không, hay seller chỉ dùng duy nhất hệ thống Zootop Bear? | Ảnh hưởng phân quyền, bảo mật dữ liệu và quy trình hỗ trợ seller. | Chỉ dùng Zootop Bear / Có trường hợp được vào nền tảng khác | Seller, Admin | P0 | 436
3 | Nền tảng/xưởng | Trong phase 1, cả 5 nền tảng FlashShip, SimplePrint, PrintBelle, ART ADD, Snap Ecom đều bắt buộc chạy được, hay có thể ưu tiên nền tảng nào trước? | Kết nối 5 nền tảng là phần rủi ro lớn nhất về thời gian vì mỗi nền tảng có API, dữ liệu và lỗi riêng. | Bắt buộc 5 nền tảng / Ưu tiên 3 nền tảng trước / Chốt theo tài liệu API nhận được | Admin, Vận hành | P0 | 436
4 | Nền tảng/xưởng | Mỗi sản phẩm sẽ được gửi cố định sang một nền tảng/xưởng, hay hệ thống cần tự chọn nền tảng theo giá, tốc độ, tồn kho hoặc tình trạng lỗi? | Cần chốt rule routing đơn để thiết kế catalog và mapping sản phẩm. | Theo sản phẩm cố định / Theo giá / Theo tốc độ / Admin chọn thủ công / Tự động theo nhiều điều kiện | Admin, Vận hành | P0 | 436
5 | Nền tảng/xưởng | Nếu một nền tảng/xưởng bị lỗi API hoặc không nhận đơn, hệ thống cần tự chuyển sang nền tảng khác hay chỉ báo lỗi để vận hành xử lý? | Ảnh hưởng luồng retry, xử lý lỗi và trạng thái đơn. | Tự chuyển nền tảng / Chỉ báo lỗi / Admin hoặc vận hành chọn lại nền tảng | Admin, Vận hành | P0 | 436
6 | Template nhập đơn | File template fulfill hiện có các cột Date, Mã khách hàng, Tracking number, Order ID, Shipping method, thông tin người nhận, Link Label, SKU, Quantity, Variant id, Design front, Mockup Front, Product Note. Cột nào seller bắt buộc phải nhập khi upload file? | Cần xác định field bắt buộc để validate file và báo lỗi từng dòng. | Đánh dấu bắt buộc/không bắt buộc cho từng cột | Seller, Vận hành | P0 | 436
7 | Template nhập đơn | Trong template, cột nào hệ thống Zootop Bear sẽ tự sinh hoặc tự điền sau khi xử lý đơn? Ví dụ Date, Order ID, Tracking number có cần seller nhập không? | Tránh yêu cầu seller nhập dữ liệu mà hệ thống có thể sinh hoặc lấy từ webhook. | Seller nhập / Hệ thống tự sinh / Nền tảng trả về / 17TRACK trả về | Seller, Admin | P0 | 436
8 | Template nhập đơn | SKU và Variant id trong template là mã nội bộ của Zootop Bear hay mã của từng nền tảng/xưởng? | Đây là điểm quan trọng để mapping sản phẩm và gọi API tạo đơn đúng. | Dùng mã Zootop Bear / Dùng mã nền tảng / Cho phép cả hai và hệ thống tự map | Catalog, Admin | P0 | 436
9 | Template nhập đơn | Mã khách hàng trong template là mã seller, mã khách cuối, hay mã do Zootop Bear cấp? | Ảnh hưởng cách lưu đơn, tìm kiếm và đối soát theo seller. | Mã seller / Mã khách cuối / Mã nội bộ Zootop Bear / Không cần dùng | Seller, Admin, CSKH | P1 | 436
10 | Template nhập đơn | Link Label dùng trong trường hợp nào? Seller tự cung cấp label, Zootop Bear tạo label, hay nền tảng/xưởng tạo label? | Cần chốt vì cách tính phí và dữ liệu gửi sang nền tảng phụ thuộc hình thức ship. | Seller cung cấp / Zootop Bear tạo / Nền tảng tạo / Chỉ dùng cho một số shipping method | Seller, Admin, Kế toán | P0 | 436
11 | Template nhập đơn | Design front và Mockup Front cần là link Google Drive, file upload trực tiếp, hay chấp nhận cả hai? | Ảnh hưởng lưu file, kiểm tra quyền truy cập và payload gửi sang nền tảng/xưởng. | Chỉ link Google Drive / Upload file / Chấp nhận cả hai | Seller, Vận hành | P0 | 436
12 | Template nhập đơn | Khi seller upload file có dòng lỗi, hệ thống xử lý thế nào: bỏ qua dòng lỗi và tạo các dòng đúng, hay chặn cả file để seller sửa lại? | Cần thiết kế batch import và màn hình báo lỗi rõ ràng. | Tạo dòng đúng, báo dòng lỗi / Chặn cả file / Cho seller chọn cách xử lý | Seller, Vận hành | P1 | 436
13 | Giá bán cho seller | Giá seller trả cho Zootop Bear gồm những thành phần nào? Ví dụ base cost theo tier, shipping fee, label fee, add item fee, phụ phí khác. | Đây là core để tính tiền, trừ ví và hiển thị breakdown cho seller. | Base cost + ship / Base cost + label fee / Add item fee / Phụ phí khác | Seller, Admin, Kế toán | P0 | 436
14 | Giá bán cho seller | Khi một đơn có nhiều sản phẩm, phí ship/add item fee tính theo quy tắc nào? | QA có nhắc quy tắc lấy sản phẩm giá cao nhất nhưng cần ví dụ cụ thể để tránh sai tiền. | Lấy sản phẩm phí cao nhất / Tính từng item / Công thức khác, cần ví dụ | Seller, Admin, Kế toán | P0 | 436
15 | Giá nền tảng/xưởng | Giá/cost khi Zootop Bear tạo đơn trên 5 nền tảng/xưởng có cần lưu riêng để Admin/Kế toán đối soát lợi nhuận không? | Cần tách rõ giá seller trả và giá vốn/cost trên nền tảng fulfillment. | Có lưu và chỉ Admin/Kế toán xem / Chỉ lưu tổng cost / Chưa cần phase 1 | Admin, Kế toán | P0 | 436
16 | Ví tiền/top-up | Seller nạp tiền bằng cách nào trong phase 1: chuyển khoản rồi upload chứng từ, Admin ghi nhận thủ công, hay có cổng thanh toán? | Ảnh hưởng luồng top-up và quyền Kế toán/Admin. | Chuyển khoản + upload chứng từ / Admin ghi nhận thủ công / Cổng thanh toán để sau | Seller, Kế toán, Admin | P0 | 436
17 | Ví tiền/top-up | Khi seller tạo đơn nhưng không đủ tiền, đơn được lưu trạng thái Pending và chưa gửi sang nền tảng/xưởng, đúng không? | Cần chốt điểm trừ tiền và điều kiện gửi đơn sang xưởng. | Đúng / Vẫn cho gửi với seller đặc biệt / Cần duyệt thủ công | Seller, Admin, Kế toán | P0 | 436
18 | Credit đặc biệt | Seller đặc biệt được cấp credit để đẩy đơn trước cần có hạn mức, ngày hết hạn, lý do và audit log không? | Admin full quyền nhưng thao tác tiền cần truy vết để tránh sai lệch. | Có hạn mức + hết hạn + lý do / Chỉ cần lý do / Chưa cần giới hạn | Admin, Kế toán | P0 | 436
19 | Hủy đơn/refund | Seller được hủy đơn ở những trạng thái nào? Imported, Pending, Confirm, trước In Production, hay tùy từng nền tảng/xưởng? | Cần chốt để tránh hủy khi đơn đã vào sản xuất và không hoàn tiền được. | Chỉ Pending/Imported / Trước In Production / Tùy từng nền tảng / Admin xử lý thủ công | Seller, Admin, Kế toán, Vận hành | P0 | 436
20 | Hủy đơn/refund | Khi nền tảng/xưởng từ chối hoặc fail đơn, hệ thống tự hoàn tiền vào ví seller hay cần Admin/Kế toán duyệt refund? | Ảnh hưởng ledger, audit và quy trình chăm sóc seller. | Tự refund / Admin duyệt / Kế toán duyệt / Tùy loại lỗi | Admin, Kế toán, Vận hành | P0 | 436
21 | Trạng thái đơn | Danh sách trạng thái đơn phase 1 cần dùng chính xác là gì, và trạng thái nào seller được thấy? | Khách đã nêu nhiều trạng thái, cần chốt tên cuối để thống nhất UI và webhook mapping. | Imported, Pending, Confirm, In Production, Hold, Shipped, In transit, Delivery, Cancel | Seller, Admin, Vận hành, CSKH | P0 | 436
22 | Webhook/tracking | Mỗi nền tảng/xưởng có webhook trả trạng thái không, hay hệ thống cần gọi API định kỳ để lấy trạng thái? | Ảnh hưởng thiết kế tích hợp và độ realtime của dashboard. | Webhook / API polling / Cả hai / Chưa rõ từng nền tảng | Admin, Vận hành | P0 | 436
23 | Webhook/tracking | Tracking sẽ lấy từ nền tảng/xưởng, từ 17TRACK, hay kết hợp cả hai? | Cần chốt nguồn dữ liệu tracking để tránh trùng hoặc sai trạng thái. | Nền tảng trả tracking / 17TRACK cập nhật trạng thái vận chuyển / Kết hợp cả hai | Seller, Vận hành | P0 | 436
24 | Dashboard Seller | Seller cần thấy những cột nào trên bảng đơn? Ví dụ Order ID, sản phẩm, số lượng, tổng tiền, payment, status, tracking, platform/xưởng, created date. | Để chốt màn hình seller dashboard trước khi thiết kế chi tiết. | Chọn danh sách cột cần hiển thị cho seller | Seller | P0 | 436
25 | Dashboard Admin | Admin full quyền cần dashboard tổng gồm những cột/bộ lọc nào? Ví dụ seller, nhân viên phụ trách, nền tảng/xưởng, trạng thái, payment, lỗi API, tracking, cost, doanh thu. | Admin cần nhìn toàn cảnh để xử lý vận hành và đối soát. | Chọn cột và filter ưu tiên | Admin | P0 | 436
26 | Kế toán | Kế toán ngoài duyệt top-up, xem ledger, export billing và xử lý refund thì có cần quyền xem giá/cost nền tảng/xưởng không? | Cần chốt phạm vi dữ liệu tài chính cho Kế toán vì Admin đã full quyền. | Có xem cost / Chỉ xem giao dịch ví / Chỉ xem top-up/refund | Kế toán | P1 | 436
27 | Vận hành | Vận hành được xem toàn bộ đơn hay chỉ đơn của seller được phân công? | Ảnh hưởng phân quyền dashboard và cách xử lý lỗi. | Toàn bộ đơn / Theo seller phụ trách / Theo nền tảng/xưởng phụ trách | Vận hành | P0 | 436
28 | Vận hành | Vận hành có được bấm retry gửi đơn sang nền tảng/xưởng không, hay chỉ Admin được retry? | Retry có thể tạo đơn trùng nếu xử lý sai nên cần chốt quyền. | Vận hành được retry / Chỉ Admin retry / Retry cần xác nhận hai bước | Vận hành, Admin | P0 | 436
29 | CSKH | CSKH được xem những thông tin nào của đơn seller phụ trách: giá, ví, tracking, lỗi sản xuất, file thiết kế, ghi chú nội bộ? | Cần tránh CSKH thấy dữ liệu tài chính hoặc thông tin nội bộ không cần thiết. | Chọn các nhóm thông tin CSKH được xem | CSKH | P1 | 436
30 | CSKH | Khi CSKH gặp đơn lỗi hoặc seller hỏi vấn đề, CSKH cần chuyển xử lý cho Vận hành/Admin bằng ghi chú, trạng thái, hay ticket riêng? | Cần xác định cách phối hợp giữa CSKH và vận hành. | Ghi chú trên đơn / Đổi trạng thái hỗ trợ / Tạo ticket / Dùng Telegram ngoài hệ thống | CSKH, Vận hành, Admin | P1 | 436
31 | Thông báo | Telegram notification trong phase 1 gửi cho ai và khi nào? Ví dụ tạo đơn thành công, import file lỗi, gửi nền tảng lỗi, tracking cập nhật. | Kế hoạch có Telegram nhưng use case cần chốt người nhận và sự kiện gửi. | Nhóm nội bộ / Seller / Cả hai / Chỉ gửi lỗi quan trọng | Admin, Vận hành, Seller | P1 | 436
32 | Dữ liệu bảo mật | Thông tin account/password của 5 nền tảng/xưởng sẽ lưu ở đâu và ai được xem/sửa? | Credential rất nhạy cảm, cần chốt quyền và cách lưu an toàn. | Chỉ Admin xem/sửa / Mã hóa, không hiển thị lại password / Lưu ngoài hệ thống phase đầu | Admin | P0 | 436
33 | Fallback thủ công | Nếu một nền tảng chưa có API hoặc API thiếu chức năng, phase 1 có chấp nhận xuất file/thao tác thủ công tạm thời không? | Giúp giữ timeline nếu tài liệu API không đủ hoặc nền tảng không hỗ trợ webhook. | Có fallback thủ công / Không, bắt buộc API / Chỉ chấp nhận cho nền tảng ưu tiên thấp | Admin, Vận hành | P0 | 436
34 | Dữ liệu ban đầu | Danh mục sản phẩm, SKU/Variant, giá seller, giá/cost nền tảng và mapping sản phẩm sẽ lấy từ file nào của khách? | Cần dữ liệu thật để build catalog, pricing và mapping API. | Khách gửi Google Sheet/Excel / Nhập tay ban đầu / Import từ nền tảng | Admin | P0 | 436
35 | Audit log | Những thao tác nào bắt buộc ghi audit log? Ví dụ đổi giá, duyệt top-up, refund, điều chỉnh ví, retry đơn, đổi mapping, sửa credential. | Các thao tác tiền và tích hợp dễ gây tranh chấp nên cần truy vết rõ. | Ghi tất cả thao tác quan trọng / Chỉ thao tác tiền / Chốt danh sách cụ thể | Admin, Kế toán, Vận hành | P0 | 436

## Xác nhận role 21-07
STT | Role | Mã use case | Chức năng đề xuất | Mô tả ngắn | Khách xác nhận | Ý kiến/chức năng cần bổ sung
1 | Seller | UC-SEL-01 | Đăng ký tài khoản | Seller tự đăng ký tài khoản, chờ Admin duyệt trước khi dùng hệ thống. | CONFIRM
2 | Seller | UC-SEL-02 | Xem catalog và chi tiết sản phẩm | Seller xem sản phẩm, SKU, variant, template/mockup và giá theo tier trên Zootop Bear. | CONFIRM
3 | Seller | UC-SEL-03 | Tải mockup/template thiết kế | Seller tải file mẫu/mockup/template để chuẩn bị artwork đúng yêu cầu. | CONFIRM
4 | Seller | UC-SEL-04 | Tạo yêu cầu top-up và xem ví | Seller tạo yêu cầu nạp tiền, xem số dư ví và lịch sử giao dịch. | CONFIRM
5 | Seller | UC-SEL-05 | Tạo đơn lẻ hoặc qua API | Seller tạo đơn bằng thông tin người nhận, sản phẩm, số lượng và phương thức ship. | CONFIRM
6 | Seller | UC-SEL-06 | Import file đơn theo template | Seller upload file đơn theo template, hệ thống kiểm tra lỗi từng dòng và tạo batch đơn. | CONFIRM
7 | Seller | UC-SEL-07 | Upload/link file thiết kế | Seller cung cấp design front, mockup và ghi chú sản phẩm để xưởng xử lý. | CONFIRM
8 | Seller | UC-SEL-08 | Xem breakdown và thanh toán đơn | Seller xem giá Zootop Bear tính cho đơn, thanh toán bằng ví, thiếu tiền thì chờ xử lý. | CONFIRM
9 | Seller | UC-SEL-09 | Theo dõi đơn và tracking | Seller xem trạng thái đơn, carrier, tracking number/link và trạng thái vận chuyển. | CONFIRM
10 | Seller | UC-SEL-10 | Hủy đơn và nhận hoàn tiền | Seller hủy đơn trong điều kiện cho phép và nhận hoàn tiền về ví nếu hợp lệ. | CONFIRM/ Thời gian hủy đơn sẽ quy định trong vòng 30 phút kể từ sau khi sellers lên đơn có thể hủy, sau 30p thì cần liên hệ với support để hỗ trợ hủy đơn
11 | Admin | UC-ADM-01 | Duyệt seller, gán tier | Admin duyệt/khóa seller, gán tier và nhân viên phụ trách. | CONFIRM
12 | Admin | UC-ADM-02 | Quản lý tài khoản nội bộ | Admin full quyền, tạo/sửa/khóa tài khoản và phân quyền cho Kế toán, Vận hành, CSKH. | CONFIRM
13 | Admin | UC-ADM-03 | Quản lý catalog sản phẩm | Admin quản lý sản phẩm, SKU, variant, ảnh, template/mockup, print area và mô tả. | CONFIRM
14 | Admin | UC-ADM-04 | Cấu hình bảng giá Zootop Bear | Admin cấu hình giá bán cho seller theo tier, shipping fee, label fee, add item fee và phụ phí. | CONFIRM
15 | Admin | UC-ADM-05 | Quản lý nền tảng/xưởng fulfillment | Admin quản lý 5 nền tảng/xưởng: FlashShip, SimplePrint, PrintBelle, ART ADD, Snap Ecom. | CONFIRM
16 | Admin | UC-ADM-06 | Mapping sản phẩm sang nền tảng | Admin mapping SKU/variant nội bộ của Zootop Bear với SKU/variant của từng nền tảng/xưởng. | CONFIRM
17 | Admin | UC-ADM-07 | Theo dõi đơn và dashboard tổng | Admin xem toàn bộ đơn, filter theo seller, payment, status, nền tảng/xưởng và tracking. | CONFIRM
18 | Admin | UC-ADM-08 | Xử lý đơn Hold, retry lỗi | Admin xử lý đơn lỗi, xem log gửi đơn và retry khi API/webhook lỗi. | CONFIRM
19 | Admin | UC-ADM-09 | Quản lý ví, refund, credit đặc biệt | Admin full quyền với ví, top-up, refund và credit đặc biệt cho seller. | CONFIRM
20 | Admin | UC-ADM-10 | Xem audit log | Admin xem lịch sử thao tác quan trọng: giá, ví, đơn, tracking, mapping, tài khoản. | CONFIRM
21 | Kế toán | UC-ACC-01 | Duyệt / từ chối top-up | Kế toán đối chiếu chứng từ nạp tiền và duyệt/từ chối yêu cầu top-up. | CONFIRM
22 | Kế toán | UC-ACC-02 | Điều chỉnh ví thủ công | Kế toán cộng/trừ ví thủ công kèm lý do và số dư trước/sau. | CONFIRM
23 | Kế toán | UC-ACC-03 | Xem sổ giao dịch ví | Kế toán xem ledger gồm top-up, trừ tiền đơn, hoàn tiền và điều chỉnh ví. | CONFIRM
24 | Kế toán | UC-ACC-04 | Export billing history | Kế toán export lịch sử top-up/giao dịch ví để đối soát. | CONFIRM
25 | Kế toán | UC-ACC-05 | Xử lý refund đơn | Kế toán xử lý hoặc kiểm tra hoàn tiền khi hủy đơn hoặc nền tảng/xưởng fail/từ chối đơn. | CONFIRM
26 | Vận hành | UC-OPS-01 | Xem bảng theo dõi đơn | Vận hành xem danh sách đơn theo ngày, seller, status, nền tảng/xưởng và payment. | CONFIRM
27 | Vận hành | UC-OPS-02 | Theo dõi đơn gửi nền tảng/xưởng | Vận hành theo dõi đơn đã gửi sang FlashShip, SimplePrint, PrintBelle, ART ADD, Snap Ecom. | CONFIRM
28 | Vận hành | UC-OPS-03 | Xử lý đơn Hold | Vận hành xử lý đơn bị hold do thiếu/sai design hoặc dữ liệu đơn có vấn đề. | CONFIRM
29 | Vận hành | UC-OPS-04 | Retry đơn gửi lỗi | Vận hành retry hoặc đề xuất retry khi gửi đơn sang nền tảng/xưởng bị lỗi. | CONFIRM
30 | Vận hành | UC-OPS-05 | Theo dõi tracking thiếu | Vận hành rà các đơn đã shipped nhưng chưa có tracking hoặc webhook cập nhật chậm. | CONFIRM
31 | CSKH | UC-SUP-01 | Xem seller và đơn phụ trách | CSKH xem seller được phân công và thông tin đơn/tracking liên quan. | CONFIRM
32 | CSKH | UC-SUP-02 | Ghi chú hỗ trợ trên đơn | CSKH ghi chú hỗ trợ, lịch sử trao đổi và hướng xử lý trên đơn. | CONFIRM
33 | CSKH | UC-SUP-03 | Chuyển xử lý đơn lỗi | CSKH chuyển/escalate đơn lỗi hoặc câu hỏi khó cho Vận hành/Admin. | CONFIRM
34 | Tổng quan | ROLE-CONFIRM-01 | Xác nhận danh sách role | Khách xác nhận phase 1 gồm Seller, Admin, Kế toán, Vận hành, CSKH; Admin là full quyền. | CONFIRM
35 | Tổng quan | ROLE-CONFIRM-02 | Góp ý chức năng còn thiếu | Khách ghi thêm chức năng còn thiếu hoặc chức năng muốn bỏ bớt trước khi đi vào đặc tả chi tiết. | Em muốn có thêm chức năng tạo ticket như bên Simple hub, tức là khách nếu có vấn đề cần sửa với đơn hàng sẽ tạo ticket trên hệ thống, sau đó ticket và vấn đề đó sẽ nhảy API đến xưởng tương ứng, a có thể vào Simple hub xem chức năng TICKET ĐÓ

## QA_order_flow
STT | Nhóm | Câu hỏi gửi khách | Ý hiểu hiện tại để khách xác nhận/sửa | Khách trả lời | Ghi chú
1 | Luồng tổng quan | Nhờ anh/chị mô tả giúp một đơn thực tế từ đầu đến cuối: seller gửi/tạo đơn như thế nào, Zootop kiểm tra gì, tính tiền lúc nào, ai đẩy đơn sang xưởng, và tracking được cập nhật về ra sao? | Mục tiêu là lấy một ví dụ thật để đối chiếu toàn bộ luồng, tránh chỉ hiểu theo file Excel. |  | Câu hỏi mở đầu nên hỏi trước.
2 | Luồng tổng quan | Hiện tại seller gửi danh sách đơn cho Zootop bằng file Excel/list đơn, sau đó nhân viên Zootop xử lý tiếp trên file nội bộ. Cách hiểu này có đúng với luồng đang chạy không? | Ý hiểu hiện tại: seller chưa thao tác trực tiếp trên hệ thống Zootop; seller gửi dữ liệu đơn, Zootop kiểm tra - tính tiền - đưa đơn sang xưởng.
3 | Cấu trúc đơn | Nếu một đơn có nhiều sản phẩm, hiện tại file sẽ có nhiều dòng cùng một mã đơn, mỗi dòng là một sản phẩm/item. Cách hiểu này có đúng không? | Ý hiểu hiện tại: Order ID là mã dùng để gom nhiều dòng thành cùng một đơn khi tính tiền và theo dõi.
4 | Thông tin bắt buộc | Một đơn trước khi gửi xưởng cần có: thông tin người nhận, mã hàng/phiên bản sản phẩm, số lượng, link thiết kế/mockup, hình thức giao hàng hoặc label nếu có. Có thiếu thông tin quan trọng nào không? | Ý hiểu hiện tại: đây là nhóm dữ liệu tối thiểu để xưởng có thể sản xuất và giao hàng.
5 | Kiểm tra dữ liệu | Trước khi đưa đơn sang xưởng, nhân viên Zootop đang kiểm tra lỗi như thiếu địa chỉ, sai mã hàng, link thiết kế không mở được, thiếu mockup hoặc file trước/sau bị lệch. Cách hiểu này có đúng không? | Ý hiểu hiện tại: các đơn lỗi chưa đi xưởng ngay mà được tách ra để xử lý riêng.
6 | Catalog | Trong catalog hiện tại có sản phẩm nào Zootop Bear tự sản xuất/tự vận hành không, hay toàn bộ sản phẩm đều lấy từ 5 xưởng/nền tảng phía sau như FlashShip, SimplePrint, PrintBelle, ART ADD, Snap Ecom? | Điểm này quyết định catalog là nguồn sản phẩm nội bộ, nguồn đồng bộ từ xưởng, hay kết hợp cả hai. |  | Câu bổ sung theo yêu cầu.
7 | Catalog | Các nhóm như Home Decor, Mug, Accessories/Home Living, Gildan/Apparel đang có cách xử lý và công thức tính tiền riêng. Web mới cần giữ logic riêng theo từng nhóm sản phẩm, đúng không? | Ý hiểu hiện tại: không thể dùng một công thức chung cho toàn bộ sản phẩm.
8 | SKU / Variant ID | Anh/chị giải thích giúp SKU và Variant ID khác nhau thế nào trong file hiện tại? SKU dùng để nhận diện sản phẩm bán, còn Variant ID dùng để nhận diện phiên bản sản phẩm/xưởng, hay đang có quy ước khác? | Hiện tại Excel dùng cả SKU, Product ID, Variant ID; cần tách rõ để thiết kế catalog, import đơn và mapping sang xưởng. |  | Câu bổ sung theo yêu cầu.
9 | Tính tiền | Tổng tiền đơn hiện được tính từ tiền sản phẩm, phí ship hoặc phí label, phí item thêm và có thể có phí in thêm với áo. Cách hiểu này có đúng với Excel hiện tại không? | Ý hiểu hiện tại: nhiều dòng cùng mã đơn được gom lại; phí ship/label thường không tính lặp trên mọi dòng.
10 | Giá seller và giá xưởng | Zootop có một giá tính cho seller, còn giá/cost khi tạo đơn trên từng xưởng là một lớp giá khác dùng để đối soát nội bộ. Cách hiểu này có đúng không? | Ý hiểu hiện tại: seller không nhất thiết nhìn thấy giá vốn của xưởng.
11 | Tìm xưởng sản xuất | Sau khi biết mã hàng/phiên bản sản phẩm, Zootop tra bảng mapping để biết đơn sẽ đi sang xưởng nào, ví dụ PrintBelle hoặc các mã nội bộ như 415/922. Cách hiểu này có đúng không? | Ý hiểu hiện tại: mã hàng không chỉ dùng để tính giá mà còn dùng để chọn xưởng xử lý.
12 | Đẩy đơn sang xưởng | Với đơn đã đủ dữ liệu và đã xác định được xưởng, nhân viên Zootop hiện tạo đơn trên nền tảng của xưởng bằng web/portal, upload file hoặc kết nối tự động tùy xưởng. Cách hiểu này có đúng không? | Ý hiểu hiện tại: mỗi xưởng có cách đưa đơn lên khác nhau; web mới cần mô phỏng hoặc tự động hóa dần phần này.
13 | 5 xưởng/nền tảng | Hiện các xưởng/nền tảng phía sau gồm FlashShip, SimplePrint, PrintBelle, ART ADD và Snap Ecom. Có xưởng nào đang dùng cho đơn hiện tại nhưng chưa nằm trong danh sách này không? | Ý hiểu hiện tại: đây là 5 nơi Zootop dùng để sản xuất/fulfill đơn cho seller.
14 | Mã đơn của xưởng | Sau khi đơn được tạo trên xưởng, xưởng có thể sinh mã đơn/mã hàng riêng. Zootop cần lưu lại các mã này để tra cứu, đối soát và xử lý support. Cách hiểu này có đúng không? | Ý hiểu hiện tại: mã đơn seller/Zootop và mã đơn của xưởng là hai loại mã khác nhau.
15 | Mã vận đơn | Sau khi xưởng ship hàng, Zootop nhận hoặc export mã vận đơn, hãng vận chuyển và trạng thái giao hàng rồi cập nhật lại vào file theo dõi. Cách hiểu này có đúng không? | Ý hiểu hiện tại: mã vận đơn là dữ liệu trả về sau khi xưởng đã xử lý/gửi hàng.
16 | Đối chiếu tracking | Khi cập nhật mã vận đơn, Zootop đối chiếu bằng mã đơn, mã hàng hoặc mã đơn của xưởng để gắn đúng tracking vào đúng đơn ban đầu. Cách hiểu này có đúng không? | Ý hiểu hiện tại: bước đối chiếu này giúp tránh nhầm tracking giữa các đơn hoặc giữa các seller.
17 | Lỗi, gửi lại, hoàn tiền | Các trường hợp như lỗi thiết kế, lỗi import, giao sai, hàng lỗi, cần gửi lại hoặc hoàn tiền hiện đang được theo dõi riêng ở sheet Issue/Import lỗi. Web mới nên chuyển phần này thành luồng xử lý lỗi/ticket/refund/resend. Cách hiểu này có đúng không? | Ý hiểu hiện tại: đây là luồng phụ nhưng rất quan trọng, không chỉ là ghi chú đơn hàng.
18 | Trạng thái seller nhìn thấy | Trên web mới, seller nên thấy trạng thái dễ hiểu như đang xử lý, đã gửi xưởng, đã có mã vận đơn, đang vận chuyển, đã giao, cần hỗ trợ; còn mã nội bộ của xưởng nên để Zootop xem. Cách hiểu này có đúng không? | Ý hiểu hiện tại: seller không cần nhìn các mã nội bộ như 415/922 hoặc mã SKU riêng của xưởng nếu không cần thiết.